## Sprint 1
Planejamento do BackLog
Scrum Master: Vinícius
Sprint: 26/09/2019 a 03/10/2019
Tarefa | Responsável | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | XX/XX/XXXX | XX/XX/XXXX | XX/XX/XXXX | XX/XX/XXXX | XX/XX/XXXX | XX/XX/XXXX | XX/XX/XXXX
Criar repositório no github | Vinícius | bar: 2019-09-26
Incluir todos os partipantes no repositório | Vinícius | bar: 2019-09-26
Disponibilizar os requisitos no repositório | Dejair | bar: 2019-09-27
Elaborar Diagrama de Casos de Uso | Dejair | bar: 2019-09-28
Elaborar Diagrama de Classes | Dejair | bar: 2019-09-28
Aprovar Projeto (diagramas) | Todos | bar: 2019-09-28
Elaborar o script do BD | Bruna | bar: 2019-09-29
Disponibilizar o script do BD no repositório | Bruna | bar: 2019-09-29
Criar o Projeto e a Interface Principal do Sistema | Leonardo | bar: 2019-09-29
Baixar Projeto | Todos
Implementar o Caso de Uso Manter o Cliente (Model / VIEW) | Leonardo | bar: 2019-09-30
Implementar o Caso de Uso Manter o Cliente (DAO - I / A / E / C) | Leonardo | bar: 2019-09-30
Implementar o Caso de Uso Manter o Cliente (Chamada dos Métodos no View) | Leonardo | bar: 2019-09-30
Implementar o Caso de Uso Manter o Funcionário (I / A / E / C) | Leonardo | bar: 2019-09-30
Verificar entregas | Vinícius | bar: 2019-09-30
Baixar BD | Todos | bar: 2019-10-02
Atualizar Projeto | Todos | bar: 2019-10-03

## Sprint 2
Planejamento do BackLog
Scrum Master: Bruna
Sprint: 04/10/2019 a 25/10/2019
Tarefa | Responsável | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25
Baixar Projeto | Todos | bar: 2019-10-04
Preparar classe de conexao com o banco de dados | Dejair | bar: 2019-10-05
Criar o método de Alterar em BD (DAO) de Cliente | vinicius
Criar o método de Alterar em BD (DAO) de Funcionario | vinicius
Criar o método de Alterar em BD (DAO) de produto | vinicius
Criar o método de Recuperar em BD (DAO) de Cliente | vinicius
Criar o método de Recuperar em BD (DAO) de Funcionario | vinicius
Criar o método de Recuperar em BD (DAO) de produto | vinicius
Implmentar CRUD Cliente | Leonardo | bar: 2019-10-11
Implmentar CRUD Funcionario | Leonardo | bar: 2019-10-11
Implmentar CRUD Produto | Leonardo | bar: 2019-10-11
Atualizar Repositorio | Bruna | bar: 2019-10-12
Entrega do Produto para o Cliente

## Sprint 3
Planejamento do BackLog
Scrum Master: Leonardo
Sprint: 31/10/2019 a 14/11/2019
Tarefa | Responsável | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14
Compartilhar github com o professor
Atualizar documento de requisitos | dejair
Atualizar Diagramas | dejair
atualizar tabelas do banco de dados | Bruna
Atualizar script do banco de dados | Bruna
Implementar relatorio de clientes | Vinicius
Enviar atualização ao Github | Vinicius
implementar relatorio de funcionarios | Vinicius
Enviar atualização ao Github | Vinicius
implementar relatorio de produtos | Vinicius
Enviar atualização ao Github | Vinicius